政发〔2023〕208号                     签发人：郭鑫

关于小佘太镇2023年以来问题户厕整改完成情况的报告

旗乡村振兴局、旗农科局：

我镇于2023年6月排查全镇户厕共计1477户，经过摸排后发现问题户厕共259户，其中，旱厕共116户、室外水冲143户，因自然灾害导致厕屋、化粪池严重损坏无法维修，申请报废的旱厕39户、室外水冲2户，厕屋、厕具、排气管等配件损坏的旱厕74户、室外水冲6户。1户旱厕安装位置不合理。厕屋倾斜问题的旱厕2户、室外水冲2户季节性用水问题的141户，2023年7月25日针对以上问题户厕制定一户一方案的整改措施，现将整改完成情况报告如下：

- 因自然灾害导致厕屋、化粪池严重损坏无法维修的41户，已有1户自己改建室内水冲，个人申请报废，农户无新建室内水冲意向，自愿使用公厕。经核查后已上报旗乡村振兴局、旗农科局办理报废手续。

- 厕屋、厕具、排气管等配件损坏的80户，由我镇组织施工队进行逐户维修，现已完成整改80户，并签发告知书。1户厕屋安装不合理、4户厕屋倾斜，因土地封冻无法施工于2024年6月完成整改，已签发承诺书。

- 室外微水冲因季节性用水问题的141户，镇村干部入户和农户沟通后达成一致意见，已引导农户配备冲厕用具，冬季3个月自愿使用公厕，其他月份正常使用，已发放告知书。

- 以上报告中未完成整改的户厕按时限全部完成整改。

小佘太镇人民政府

2023年11月16日