## Sheet1
2024年项目变更明细表
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 投入财政资金 |  | 实施单位变更报告 | 主管局文件 | 变更后政府批复 | 变更时间 | 备注
|  | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后
1 | 小佘太镇 | 乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_十七份村村内道路硬化项目 | 乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_十七份村村内道路硬化项目 | 十七份村委会院内硬化地面1000平方米，十七份村窑子湾社新建水泥路6000米，铺设工字砖4000平米，铺设路牙石8000米。 | 十七份村窑子湾社新建水泥路1000米。 | 45 | 41 | 政发〔2024〕177号《关于小佘太镇衔接资金项目建设内容变更的报告》 | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12
2 | 小佘太镇 | 乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大十份村人饮工程项目 | 乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大十份村人饮工程项目 | 在大十份移民村新建储水量为200m³水塔一座，新建自来水管道300米。 | 在大十份移民村新建储水量为203m³水塔一座，自来水管道766米。 | 50 | 35 | 政发〔2024〕177号《关于小佘太镇衔接资金项目建设内容变更的报告》 | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12
3 | 小佘太镇 | 乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_十七份村人饮工程项目 | 乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_十七份村人饮工程项目 | 在全四壕新建水塔一座，储水量为80m³；义庆昌修复人饮井一座，新建自来水管道800米；西梁社修复人饮井一座，窑子湾修复人饮井一座；杨圪楞社新建人饮管道300米。 | 在全四壕新建水塔一座53立方米，自来水管道850米；杨圪楞社维修水井一座，新建人饮管道600米，义庆昌自来水管道1000米。 | 27 | 46 | 政发〔2024〕177号《关于小佘太镇衔接资金项目建设内容变更的报告》 | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12
4 | 小佘太镇 | 乌拉特前旗小佘太镇东五份村活畜交易市场改扩建工程项目 | 乌拉特前旗小佘太镇东五份村活畜交易市场改扩建工程项目 | 建设蓄水池5立方米，青储窑100立方米，化粪池200立方米，冷库50平米，草料棚1000平米，冬夏季水槽20个，喂羊槽20个，配置草料加工设备1台。 | 草料棚改造680平方；粉碎机1台；冷库 50平方米；青储池100立方米；蓄水池5立方米；羊圈通道硬化400平方米；排污渠 400米；羊圈重新改造网围栏（4个棚圈）800米；办公区屋顶防水650平方米；空气能设备1套；整改暖气片40组 ；整改电线；更换大门1套；建设活畜交易市场场景棚800平方米；电子称1套及配套设施。 | 125 | 125 | 政发〔2024〕197号号《关于小佘太镇壮大村集体经济项目建设内容变更的报告》 | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12
5 | 新安农场 | 乌拉特前旗新安农场四、五、六分场饮水工程 | 乌拉特前旗新安农场四、五、六分场饮水工程 | 铺设管道3940米，砌检查井2座，泵房1座。 | 铺设管道5640米，砌检查井2座。 | 40 | 40 | 新场办发〔2024〕70号《关于衔接资金项目建设内容变更的报告》 | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12
6 | 新安镇 | 乌拉特前旗农鼎香酱菜专业合作社酱腌菜加工项目 | 乌拉特前旗农鼎香酱菜专业合作社酱腌菜加工项目 | 酱腌菜生产区建筑面积4530㎡、附属用房建筑面积300㎡及其配套基础设施、酱腌菜厂场地平整及硬化工程8000㎡。 | 未实施 | 400 | 0 |  | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12
| 玖田农业发展有限公司 | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木新建设施农业项目（二期） | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木新建设施农业项目（二期） | 建设辣椒高标准温室育苗大棚15栋（其中规格64.5m×18m ） | 建设辣椒温室育苗大棚17栋（其中规格99m×16m 6栋、92.84m×16m 2栋、86.84m×16m 1栋、规格83m×16m 8栋），辣椒钢架育苗大棚5栋（规格120m×18m） | 330 | 730 | 乌玖田〔2024〕20号 | 乌农科发〔2024〕259号《关于变更项目实施内容的请示》，乌农科发〔2024〕280号《关于转发乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》通知 | 乌政发〔2024〕188号《乌拉特前旗人民政府关于变更项目实施内容的批复》 | 2024-09-12