## Sheet1
乌拉特前旗2026年度帮扶资金项目计划实施情况表
序号 | 项目名称 | 类别 | 实施地点 | 建设 性质 | 时间 进度 | 责任单位 | 责任人 | 主要建设任务 | 补助标准 | 资金 规模（万） | 筹资方式 | 受益对象 | [5 empty] | 群众 参与 | 联农带农机制 | 绩效目标
[12 empty] | 户 | 人 | 脱贫户户数（户） | 脱贫人口数（人） | 监测户户数（户） | 监测户人口数（人）
1 | 额尔登布拉格苏木肉牛养殖园区建设项目 | 产业发展 | 额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建牛舍5000平米投入225万元、青贮池18000平米投入540万元、干草棚9000平米投入360万元、精料库房6000平米投入360万元。 | 非补助类型 | 1485 | 申请上级衔接资金 | 938 | 2624 | 35 | 81 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，以“嘎查+企业+农户”模式通过代养农牧户的肉牛和自行育肥肉牛的途径，带动全苏木农牧户人均增收1500元和增加集体经济收益66.7万元以上，项目的运行也可解决嘎查内闲置劳动力50人安置和促进嘎查内种植户玉米、饲料的销售。 | 该项目建设成后，通过代养农牧户的肉牛和自行育肥肉牛的途径，每头牛年纯收入为0.2万元，年总收入为1000万元以上。其中66.7万元收益金可用于继续壮大各嘎查集体经济、为嘎查农牧民提供更高水平的公共服务。
2 | 乌拉特前旗佘太红设施农业基地续建项目 | 产业发展 | 苏独仑镇瓦窑滩村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 苏独仑镇人民政府 | 王欢 | 基础设施配套工程：铺设供水管道7500米；建设输变电线路；配置覆盖园区所有功能区域的全套消防设备（含消防栓、灭火器、消防通道标识等）等其他配套设施。棚室建设工程：建设装配式日光温室16座（单座占地面积2.4亩），温室主体采用国标热镀锌钢结构，配套棚膜、保温被、通风系统、滴灌设备等现代化设施；同步完善棚间排水、防风防滑等其他配套设施。 | 非补助类型 | 1000 | 申请上级衔接资金 | 714 | 2241 | 10 | 25 | 1 | 1 | 群众 参与实施和监督 | 一是优先带动本地就业：项目施工期（2026年5月—2026年11月）提供短期用工岗位（如场地平整、棚室搭建）；投产后（2026年底起），育苗、移栽、采摘等环节年吸纳季节性用工约500人次，优先录用脱贫户、监测户，劳务工资按当地标准（约160元/天）核算，预计年支付劳务收入336万元（参考一期规模推算）。二是保障村集体收益：项目运营期间，按项目总投资4.5%，每年向瓦窑滩村集体上缴固定收益金，用于村集体公益事业或二次投资。三是强化技术与市场赋能：①联合龙头企业、科研院校开展种植技术培训（如育苗、水肥管理、病虫害防治），提升村民科学种植能力；②通过“订单农业”模式（如向龙头企业供应高端果菜），为村民提供稳定销售渠道，避免“卖难”问题。 | 一是改善生产生活条件：盘活2000亩撂荒地，建成现代化设施农业基地，提升当地农业基础设施水平，推动“传统农业”向“高效农业”转型。二是扩大就业与增收：年带动500+人次就业，支付劳务收入超300万元，直接惠及瓦窑滩村及周边村民，尤其保障脱贫户、监测户稳定增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。三是促进城乡融合：项目通过“国企+村集体+农户”模式，完善“产、供、销”链条，提升城乡要素流动效率，为“产业兴旺、生态宜居”的乡村建设提供支撑。
3 | 额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查设施农业建设项目 | 产业发展 | 额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建设施农业大棚10栋，投入200万元。 | 非补助类型 | 200 | 申请上级衔接资金 | 938 | 2624 | 35 | 81 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 该项目通过土地流转，可增加农户财产性收益；同时提供就业岗位吸纳农村剩余劳动力就业，扩大用工数量， 稳定增加农村劳动力工资性收入。 | 通过项目的实施，带动嘎查内的优质农产品资源，年可实现增加嘎查集体收益45万元上，带动脱贫户每年增收预计1000元。
4 | 西小召镇邓存店村、北圪堵村葵花剥仁厂建设项目 | 产业发展 | 西小召镇邓存店、北圪堵村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 建设厂房2000米，购买机器设备及配套设施。 | 非补助类型 | 442 | 申请上级衔接资金 | 855 | 1998 | 80 | 111 | 7 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，以“村+合作社+农户”模式通过葵花剥仁厂吸纳就业为脱贫户、监测户提供稳定的就业机会的同时与脱贫户监测户签订保价收购协议，签订葵花籽保价收购合同，明确最低收购价格，保障种植户收益。 | 该项目建设成后，通过收购、加工途径，达到年总收入为20万元以上。其中收益金可用于继续壮大村集体经济以及收益分红、为村民提供更高水平的公共服务。
5 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查饲料加工基地建设项目 | 产业发展 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 沙德格苏木人民政府 | 阿茹罕 | 新建1000平米饲料加工厂及配套饲料生产所需设备1台。 | 非补助类型 | 160 | 申请上级衔接资金 | 418 | 1144 | 158 | 393 | 4 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 该项目通过“党支部+合作社+牧户”模式，通过为周边牧民提供低价优质饲料、就业岗位、缴纳收益金等方式将部分收益返还给牧民和嘎查集体，进一步增加牧民收入，实现产业联动发展，促进各方共同受益。 | 该项目建成后，按日产10t饲料计算可实现年产饲料3000t，年平均收益300万元。项目可创造3人就业岗位，让牧民通过务工年增加收入5万元左右。同时可通过签订协议，以低于市场价100元的方式，为周边418户1144人牧民提供低价饲料，其中，脱贫户158户393人，监测户4户11人，按每户年购买3t饲料计算，可以促进每户牧民年平均增收300元，累计增收125400元。
6 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查鲜草种植项目 | 产业发展 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 沙德格苏木人民政府 | 阿茹罕 | 新建2000平米种植棚及配套相关种植设备1套。 | 非补助类型 | 200 | 申请上级衔接资金 | 418 | 1144 | 158 | 393 | 4 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 通过这一项目，积极组织和动员当地农民参与到牧草的培育、管理和维护中，以此为农民提供丰富的就业机会。这种方式不仅有效缓解了农村劳动力的就业压力，帮助农民实现了稳定的经济收入，还促进他们对现代农业技术的学习与掌握。通过科学的种植和管理，鲜草示范基地可以为养殖户提供持续、稳定的优质饲草，降低养殖成本，提高经济效益。鲜草的培育与传统干草相比，能够更好地满足牲畜的营养需求，减少因饲料不足或质量不合格导致的疾病，提高牲畜的存活率和生产性能。 | 该项目建成后，按日产5t鲜草计算可实现年产鲜草1800余t，每t鲜草零售价600元，可实现年销售109万余元。项目可创造3人就业岗位，让牧民通过务工年增加收入5万元左右。同时可通过签订协议，以低于市场价100元的方式，为周边418户1144人牧民提供低价饲料，其中，脱贫户158户393人，监测户4户11人，按每户年购买2t饲料计算，可以促进每户牧民年平均增收200元，累计增收93600元。通过实施项目后可受益农牧民259户339人，其中包括脱贫享受政策18户41人。
7 | 乌拉特前旗道路建设项目(小型基础设施建设项目） | 乡村建设行动 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 各苏木镇人民政府 | 各苏木镇负责人 | 在乌拉特前旗各苏木镇、农牧渔场累计新修道路48583平米，每平米120元。总计投入资金583万元。 | 非补助类型 | 583 | 申请上级衔接资金 | 7221 | 20072 | 4574 | 7984 | 528 | 1104 | 群众 参与实施和监督 | 夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 项目实施后可以解决原来村庄坑洼、泥泞、脏乱等问题，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。项目建成后，促进当地农副产品壮大发展，带动当地农牧民增收，解决群众出行困难问题、推动人居环境村庄清洁行动。
8 | 乌拉特前旗农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 各苏木镇人民政府 | 各苏木镇负责人 | 建设项目需要投入资金950万元，现拟申请中央及自治区衔接资金950万元。 | 非补助类型 | 950 | 申请上级衔接资金 | 7221 | 20072 | 4574 | 7984 | 528 | 1104 | 群众 参与实施和监督 | 改善生活条件，提升当地居民生活水平。 | 项目完成后减少自来水输送过程中的损耗，对自来水供水水质、水压、节能、节水等方面会得到明显改善，有效杜绝二次污染，确保水质的安全，让人民群众用水更加安全放心，让老百姓获得最根本利益，进一步提升当地居民生活条件、生活水平。
9 | 乌拉特前旗垃圾处理建设项目 | 乡村建设行动 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 各苏木镇人民政府 | 各苏木镇负责人 | 新建垃圾收集点20处，每处2万元，小计投入资金40万元；购买垃圾清用具30套，每套2万元，小计投入资金60万元。总计投入资金100万元。 | 非补助类型 | 100 | 申请上级衔接资金 | 7221 | 20072 | 4574 | 7984 | 528 | 1104 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生活生产条件，增加群众满意度。 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的生活环境，从而打造美丽生态田园村庄，改善村容村貌和人居环境。
10 | 乌拉特前旗到户产业项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 乌拉特前旗农科局 | 杨拥军 | 为528户1104人监测户实施庭院经济项目，每户投资约5000元，小计投入资金264万元；为4574户7984人脱贫户实施产业、就业奖补项目，平均每户投入1609元，共计投入736万元。总计投入1000万元。 | 每人补助800元 | 1000 | 申请上级衔接资金 |  |  | 4574 | 7984 | 528 | 1104 | 群众 参与实施和监督 | 扶持发展到户产业项目，实现农牧户增收。 | 通过实施到户产业项目，进一步夯实农户产业发展基础，调动农户发展产业积极性，巩固脱贫成效，带动农户增收致富，预计人均每人年增收1000元左右。
11 | 乌拉特前旗2026年防贫保险项目 | 巩固三保障成果 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 乌拉特前旗农科局 | 杨拥军 | 为我旗农村牧区常住人口21890人缴纳防贫保险，其中，监测户（突发严重困难户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户）1164人；脱贫人口8362人；自愿缴纳自筹部分的一般农牧户12364人。 | 非补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 7874 | 21890 | 4574 | 7984 | 528 | 1104 | 群众 参与实施和监督 | 建立返贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，巩固脱贫成果。 | 按照防返贫监测要求，通过项目实施，可以实现防返贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。
12 | 乌拉特前旗乡村振兴局2026年项目管理费 | 项目管理费 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 乌拉特前旗农科局 | 杨拥军 | 项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等支出。 | 非补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | [6 empty] | 群众 参与实施和监督 |  | 保障衔接资金推进乡村振兴项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收等资料完善，更好的巩固脱贫成果。
13 | 额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查肉牛养殖项目 | 产业发展 | 额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建肉牛牛舍2500平米。 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 163 | 468 | 4 | 11 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，以“嘎查+合作社+农户”模式通过代养农牧户的肉牛和自行育肥肉牛的途径，带动嘎查农牧户人均增收1500元和增加嘎查集体经济收益5.625万元以上，项目的运行也可解决嘎查内闲置劳动力20人安置和促进嘎查内种植户玉米、饲料的销售。 | 该项目建设成后，通过代养农牧户的肉牛和自行育肥肉牛的途径，每头牛年纯收入为0.3万元，年总收入为30万元以上。其中6.25万元收益金可用于继续壮大村集体经济、为嘎查农牧民提供更高水平的公共服务。
14 | 白彦花镇和顺庄村壮大集体经济项目（购买农机具） | 产业发展 | 白彦花镇和顺庄村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 乌拉特前旗白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 购置迪尔2104拖拉机、龙丰犁450、新疆光大4.3米整地机、德沃圆捆机2.2米等配套设备。 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 320 | 814 | 28 | 46 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 一方面，对于参与农机作业服务的农户，根据其提供的服务时长、作业质量等给予相应的报酬，充分调动农户参与项目运营的积极性。另一方面，对于有意愿租赁农机进行自主生产的农户，以较为优惠的价格将农机出租给他们，并提供必要的技术指导，帮助农户提高生产效率，增加收入。同时，对于村内脱贫人口和监测户，优先安排他们参与农机作业服务或租赁农机，确保他们能够从项目中获得更多的收益，预计人均增收1000元左右。 | 经过村集体将农机承包给个人或农户，收取租金，增加村集体收入，用于公共设施建设和帮扶农户。预计每年增加村集体收入5.625万元，人均增收1000元左右。
15 | 西小召镇金星村葵花色选建设项目 | 产业发展 | 西小召镇金星村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 购买平爬机100米、机头1台、货仓4个、打包机1台、叉车1辆、输送机2台、分筛机3台、比重机2台、去石机1台、除尘机1台、提升机50米、零碎安装及其附属。 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 336 | 769 | 37 | 59 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 通过实施葵花色选项目，全部环节 预计可带动农户336户769人。其中：脱贫人口37户59人。项目建设可以减少因初级农产品价格波动带来的风险，使乡村产业更稳固，为村集体带来持续稳定的收入。 | 项目建成后，能大大改善农村产业建设条件，优化布局乡村生活空间，提升村集体经济的建设和发展，为336户769人提供便利的农产品加工渠道，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生产条件的改善和提高，有利于人民生产生活的高效发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。
16 | 北疆文化风情园沙德格旅游景区星空越野露营建设项目 | 产业发展 | 沙德格苏木毕克梯嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 沙德格苏木人民政府 | 阿茹罕 | 用于购置露营帐篷20个、配套自驾车营地坐标系统、户外餐桌椅等设备器材。 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 138 | 339 | 4 | 9 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，有利于吸引带动周边游客发展旅游业，以“嘎查+合作社+农户”模式，雇佣当地脱贫户参与到项目建设以及日常运营中来。并利用项目收益进行分红或者投资其他项目，带动牧民增收。 | 该项目建成后，预计可带来6.75万元收益金可用于继续壮大村集体经济、为嘎查农牧民提供更高水平的公共服务。
17 | 乌拉特前旗明安镇中药材电商中心建设项目 | 产业发展 | 明安镇七份子村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 建设中药材电商中心700平米。 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 151 | 288 | 109 | 189 | 13 | 22 | 群众 参与实施和监督 | 本项目争取上级扶持发展新型农村集体经济资金125万元，村集体经济年预计收益分红5.625万元以上，项目运营直接受益对象为当地从事具体种植的农户尤其以明安镇为主。 | 项目的建设，通过中药材电商中心直接就业及相关附属产业带动，可为当地群众提供大量的就业机会，同时促进产业结构优化，有利于提高当地群众收入，促进社会安定和群众生活水平的提高。项目对于推进中医药继承创新，弘扬中医药文化，促进中药保护和发展，促进中药材种植绿色发展，促进中药工业转型升级，推进中药产业链标准体系建设，引领中药产业整体提质增效，切实保障百姓用药安全有效，实现中药振兴发展，并起到典型引路示范带动作用，村集体经济年预计收益分红5.625万元以上。
18 | 大佘太镇苗二壕村2026年新建残膜秸秆回收项目 | 产业发展 | 大佘太镇苗二壕村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 新建占地20亩的残膜秸秆回收工厂，其中新建2000平米厂房（投资140万，其中125万元为组织部壮大村集体经济项目资金，15万元申请自治区衔接资金），场地硬化6600平米（投资73万元，全部申请自治区衔接资金。新建500平米实验室，配套残膜秸秆回收设备2套，压包设备1套，颗粒机设备1套（投资405万，全部为自筹资金）。 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 1143 | 2725 | 6 | 12 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 鼓励农户参与田间残膜回收，项目以合理价格收购农户回收的残膜，优先收购脱贫户和监测户的回收产品，使其降本增收。 | 项目运营后优先吸纳本乡镇脱贫户、监测户就业，预计可带动就业人员月均增加务工收入2000元，同时改善当地农业生态环境，推动农业绿色可持续发展，提升乡村生态宜居水平。项目形成的厂房、设备等资产归村集体所有，由村集体经营管护，每年可带动村集体经济增收约10万元。农户通过土地流转、残膜秸秆回收增收100-150元/亩，参与务工和残膜回收也可获得稳定收入，同时残膜污染减少可提升农作物产量，间接增加农户种植收益。
19 | 乌海村道路基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 新安镇乌海村 | 新建 | 2026.2.1-2026.11.30 | 新安镇人民政府 | 王泽亮 | 新修宽2.5米、长1.5公里的水泥路。 | 非补助类型 | 58 | 申请上级衔接资金 | 559 | 1230 | 5 | 17 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善鸟海村农村道路基础设施条件，为乌海村 直楞坝社378人(其中脱贫户7人)提供出行便利，大大降低由 于道路狭窄、坑洼造成的会车安全隐患，有利于村民生活和生产 环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展。 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活 空间，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的环境及部分就 业机会，从而打造和美乡村，增加集体收入，改善村容村貌 和人居环境。 农户满意度达到95%.
20 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查绒山羊养殖项目 | 产业发展 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 沙德格苏木人民政府 | 阿茹罕 | 采购 3 只优质成年种公羊（品种选用辽宁盖县绒山羊）， 母羊：采购 50 只健康繁殖母羊 建设 320 平米绒山羊养殖棚圈及配套养殖设施（保温工程建设、配套电热饮水槽、中型立式饲料搅拌机、自动上料 槽 | 非补助类型 | 57 | 申请上级衔接资金 | 139 | 359 | 94 | 230 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 通过实施项目后可促进部分牧民实现产业转型，拓宽增收渠道，增加牧民收入，覆盖牧户139户359人受益，其中脱贫人口（监测对象）94户230人。 | 项目实施可覆盖牧户139户359人，其中：脱贫人口（监测对象）94户230人。项目实施后，带动村集体增收，增加牧民收入。
21 | 白彦花镇塔汗其嘎查 食品加工厂畜禽仓储项目 | 产业发展 | 白彦花镇塔汗其嘎查 | 新建 | 2026.2.1-2026.11.30 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | （1）新建300平米（包含10平米冷库）砖混结构的仓储库 （2）购置一台冻干机 | 非补助类型 | 58 | 申请上级衔接资金 | 189 | 396 | 15 | 32 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 项目所在嘎查农牧民积极响应参与项目建设，项目建成后采用集体＋企业＋牧户的联营方式，并成立由牧民代表选举产生的监管委员会并实施监管。经营者通过出售畜禽产品的加工，仓储等业务获取收益，经营者每年向塔汗其嘎查缴纳收益金不低于2.61万元，通过发展发展畜牧业可带动部分劳动力再就业。项目的建成直接受益白彦花镇农牧民189户396人，其中可实现联农带农脱贫户15户32人。 | 经营者通过出售畜禽产品的加工，仓储等业务获取收益，经营者每年向塔汗其嘎查缴纳收益金不低于2.61万元，通过发展发展畜牧业可带动部分劳动力再就业
22 | 大佘太镇红明村 新建育苗大棚项目 | 产业发展 | 大佘太镇红明村 | 新建 | 2026.2.1-2026.11.30 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 新建占地2.17亩的育苗大棚一座及附属设施，同时配套穴盘播种机2台、运苗三轮车4辆等配套设施。 | 非补助类型 | 55 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 14 | 27 | 8 | 19 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后，优先雇佣本村脱贫户参与大棚工作。 | 通过建设育苗大棚，提高辣椒苗的成活率，带动425户农牧民增加收入，为集体经济创收。
23 | 额尔登布拉格苏木2026年白彦花嘎查储草棚建设项目 | 到户产业 | 额尔登布拉格苏木白彦花嘎查 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 项目新建40栋储草棚，每栋补贴1.5万元。 | 非补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 40 | 117 | 4 | 9 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 项目的建成可带动农牧民40户117人，带动覆盖脱贫人口4户9人。既能促进当地的农牧业基础设施的发展同时，又能增加社会就业机会，推动地区经济发展。 | 项目的建成可减少农牧民的因雨雪天气而发生霉变等情形，有效减少农牧民开支。
24 | 乌拉山镇塔布村葵花色选厂建设项目 | 产业发展 | 乌拉山镇塔布村 | 新建 | 2026.3.1-2026.11.30 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 购置色选机辅助设备，提升机、输送机、去石机分级筛成品和原料的分储机及地磅设备 | 非补助类型 | 125 | 申请上级衔接资金 | 515 | 1208 | 14 | 23 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，以“村+合作社+农户”模式通过回收种植户葵花的途径，带动村农牧户人均增收1500元和增加村集体经济收益5.625万元以上，项目的运行也可解决嘎查内闲置劳动力10人安置和促进村内种植户葵花种植和销售。 | 该项目建设成后，通过回收周边农户种植葵花的途径，经过色选加工的葵花籽木片市场价从按每斤加工费0.14元算，年加工量为1500吨，预计年销售收入可达150万元，扣除各项成本后，年利润可达40万元。其中5.625万元收益金可用于继续壮大村集体经济、为村中农户提供更高水平的公共服务。
25 | 乌拉山镇三湖村自 来水管网改造项目 | 农村基础设施建设 | 乌拉山镇三湖村 | 新建 | 2026.2.1-2026.11.30 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 改造深井一眼，铺设总管道3000米，支管道2000米，入户管道3700米，新砌检查井70口。 | 非补助类型 | 55 | 申请上级衔接资金 | 401 | 906 | 9 | 17 | 5 | 7 | 群众 参与实施和监督 | 项目的实施，全部环节受益农牧户401户906人。其中：脱贫人口9户17人，监测户5户7人。一方面优先吸纳村民参与项目建设。项目施工方优先雇佣村内有劳动能力的村民参与管道开挖、铺设、入户安装等简易工种，提供临时就业岗位帮助农户增收；另一方面，从村内选拔责任心强的村民担任专职供水管护员，负责日常管道检修、水质监测、费用收缴等工作，为其提供稳定收入途径，优先录用脱贫户、监测户。 | (1)经济效益 为村庭院种植、畜禽养殖等产业提供稳定水源，带动相关产业年产值增长，间接帮助农户增收200元/年；同时减少水资源浪费。 (2)社会效益 项目实施完成后，有效推动村内乡村建设水平提升，改善村容村貌；通过村民参与项目管护，提升村级公共事务参与度，增强村集体凝聚力。 (3)生态效益 项目实施完成后将极大的减少水损，提升用水效率。杜绝水资源浪费及污染风险
26 | 中滩农场光伏电站项目 | 产业发展 | 中滩农场 | 新建 | 2026年3月1日-11月30日 | 中滩农场 | 闫向东 | 在中滩农场辖区新建光伏电站10座 | 非补助类型 | 1000 | 申请上级衔接资金 | 892 | 2546 | 120 | 242 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 改善居民日常基本需求 | 项目建成后鼓励各分场职工在本项目就业，增加可支配收入。建立光伏收益分配民主决策机制，村民参与度达到90%以上，通过收益反哺培育村级公益岗位[30]个，促进乡村治理能力现代化
27 | 代缴2027年度城乡居民医疗保险项目 | 巩固三保障成果 | 各乡镇 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 为全旗8625人脱贫人口和易致贫返贫人口代缴2025年医疗保险，按照410元/人标准为全部脱贫户和监测对象购买基本医疗保险，具体人数以第四季度动态管理后系统人数为准。继续执行“先诊疗、后付费”“一站式结算”服务，并为慢性病患者提供家庭医生签约及上门随访服务。 | 非补助类型 | 267 | 旗级衔接资金 | 5237 | 9397 | 5237 | 9397 |  |  | 群众参与监督 | 解决脱贫户和监测户看病难的问题，使受益户满意度达到98%以上，从而获得幸福感。 | 通过购买城乡居民医疗保险，解决因病返贫，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。
28 | 乌拉特前旗2026年度驻村工作队经费保障项目 | 其他 | 各乡镇 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，根据派驻驻村工作队的具体工作要求，为所派驻人员缴纳人身意外保险和健康体检，同时按照要求发放驻村工作队员补贴和安排驻村工作队工作经费。 | 非补助类型 | 203 | 旗级衔接资金 | —— | —— | —— | —— |  |  | 群众参与监督 | 通过经费保障，确保摘帽不摘帮扶，更好的为嘎查村及群众服务。 | 通过按时发放驻村工作组经费，可保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。加大乡村振兴工作推进力度，巩固脱贫成果。
29 | 乌拉特前旗2026年度项目经费 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止致贫返贫动态监测和帮扶机制，指导苏木镇、农牧渔场做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的相关工作，做好项目资金使用管理和监督检查工作，安排旗级工作经费。 | 非补助类型 | 101.48 | 旗级衔接资金 | —— | —— | —— | —— |  |  | 群众参与监督 | 通过实施经费保障项目，确保过渡期内各项工作开展有经费保障，使国家、自治区、市级各项政策从各方面落实到嘎查村及群众。 | 通过项目经费按时到位，可保障乡村振兴工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，巩固脱贫成果。
30 | 2026年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 旗委党校 | 杨拥军 | 自2024年春季学期开始，预计对在校和新入学的建档立卡贫困家庭接受中等职业教育的学生（以实际人数为准）给予每生每学期1500元补助。 | 非补助类型 | 16.5 | 旗级衔接资金 | 43 | 110 | 43 | 110 |  |  | 群众参与监督 | 通过对在校和新入学的建档立卡贫困家庭接受中等职业教育的学生的补助，进一步落实服务对象的教育保障。 | 通过雨露计划补助项目，引导和支持农村牧区贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，培养技能型人才、促进稳定就业、实现巩固脱贫致富的治本之举。
31 | 乌拉特前旗脱贫人口省外务工交通补助项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 旗就业局 | 杨拥军 | 为全旗 100名省外务工脱贫、监测人口进行每人300元的交通补助。 | 非补助类型 | 3 | 旗级衔接资金 | 36 | 100 | 36 | 100 |  |  | 群众参与监督 | 通过对省外务工人员的交通补助，减轻脱贫人口经济负担，提高脱贫人员外出务工积极性，实现稳岗就业目标。 | 通过实施项目，落实省外务工人员的交通补助政策，减轻脱贫人口经济负担，提高脱贫人员外出务工积极性，实现脱贫人员务工增收。
32 | 2026年小额信贷补助项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 旗农科局 | 杨拥军 | 补助对象为防返贫系统脱贫户和监测户家庭用于发展生产向金融机构申请贷款的人员，补助标准为符合银行为防返贫系统脱贫户和监测户家庭发放贷款“5 万元以下、3年期以内、免担保、免抵押、贷款市场报价利率放贷”政策而产生的贷款利息，由小额信贷账户贴息专户贴息。 | 非补助类型 | 150 | 旗级衔接资金 | 5237 | 9397 | 5237 | 9397 |  |  | 群众参与监督 | 脱贫户和监测户通过小额信贷补助，可减轻经济负担，从而实现他们增收致富。 | 通过小额贷款发展生产，引导和支持农村牧区内生动力。实现巩固脱贫致富的治本之举。
33 | 乡村振兴衔接资金培训项目 | 教育培训 | 中共乌拉特前旗委员会党校 | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 中共乌拉特前旗委员会党校 | 杨拥军 | 培训乡村振兴干部270余人，采取集中授课、实践教学、专题研讨、知识测试等相结合的培训方式，主要培训内容涉及习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔的重要指示重要讲话精神、农村铸牢中华民族共同体意识的路径、发展壮大村集体经济、乡村治理与建设等 | 非补助类型 | 15 | 旗级衔接资金 | - | - | - | - | - | - | 群众参与监督 | 全面巩固提升脱贫攻坚工作成果和质量，提高乡村振兴干部理论知识水平。 | 充分利用培训资金，培训乡村振兴干部270人；年度工作计划完成率100%；受益群众满意度大于等于95%。
34 | 全旗安全饮水检测项目 | 安全饮水 | 乌拉特前旗（全旗） | 新建 | 2026年2月1日-11月30日 | 乌拉特前旗水利局 | 杨拥军 | 全旗239处水质检测 | 非补助类型 | 37.52 | 旗级衔接资金 | 64064 | 178100 | 4707 | 8249 | 497 | 1086 | 群众 参与实施和监督 | 有效保障居民生活用水，让居民随时喝上干净水、放心水，进一步保障饮水安全，为实现乡村振兴奠定坚实基础。 | 保障居民群众饮水安全，提高水质质量。