


乌政办发〔2017〕41号
乌拉特前旗人民政府办公室关于印发
2017年农机深松补助试点工作方案的通知
各相关苏木镇人民政府，旗直有关部门：
经旗政府研究同意，现将《乌拉特前旗2017年农机深松补助试点工作方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。
乌拉特前旗人民政府办公室
2017年4月7日

　乌拉特前旗人民政府办公室　　　　　　　　2017年4月7日印发

乌拉特前旗2017年农机深松
补助试点工作方案
为加快推广农机深松整地技术，改善我旗农业生产条件，促进农业可持续发展。根据内蒙古自治区及巴彦淖尔市《2017年农机深松补助试点工作方案》的要求，结合我旗实际，为确保农机深松作业任务高质量、高标准完成，特制定本方案。
一、指导思想
农机深松整地技术具有在不破坏原有土层结构的情况下，有效打破犁底层，加深耕作层，增强土壤通透性、蓄水保墒和抗旱防涝能力的作用。实施农机深松整地作业，对于促进农作物根系发达，增加粮食产量和农民增收，保障粮食安全和农产品有效供给具有重要意义。
二、基本原则
农机深松整地作业实施的基本原则是统筹规划、全面推进、补贴引导、试点先行、示范带动、逐步推进；部门协作、行政推动；农民自主、市场运作。
三、目标任务
2017年市下达我旗农机深松作业补助试点面积为2万亩。实施范围经过农牧业局筛选，选择了土地集中连片、农民认可度高、深松机具保有量大的大佘太镇、额尔登布拉格苏木、新安镇、乌拉山镇、先锋镇、小佘太镇、西小召镇重点实施。
四、作业模式、质量要求及技术路线
（一）深松整地作业模式
根据我旗土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择深松整地联合作业模式，包括深松+旋耕作业、深松+灭茬+旋耕作业。同一地块应隔两年深松一次。
（二）深松整地作业质量要求
“深、平、细、实”，即：作业深度在30厘米以上，深松间隔不大于60厘米，作业后要达到深浅一致，地面平整，土壤细碎，没有漏耕，上实下虚，尽量不翻动土壤，不破坏土壤地表结构，不产生大土块和明显沟痕，深松沟深度不大于10厘米，深松间距均匀，不重不漏，各行深度一致，误差不超过正负2厘米。
（三）深松整地作业技术路线
1、机械深松种类和特点
深松整地作业机具以松土、打破犁底层作业为目的常采用全面深松法，以打破犁底层、蓄水为主要目的的常采用局部深松法。
2、配套动力应在120马力以上四轮驱动拖拉机。
3、农机深松整地以春、秋两季开展作业。
五、补助对象、标准
（一）补助对象
补助对象为试点区域内农户自主选择与农机大户或农机服务组织签订作业合同，待验收合格后补助资金直接打入农机大户或农机服务组织。坚持“谁实际经营土地、谁实际深松整地、谁实际享受补助”三统一原则。
（二）补助标准
农机深松整地作业完成后，经验收达到作业质量和技术要求的中央资金补助标准为每亩补贴30元。
六、工作程序要求
农机深松整地作业补助试点程序遵循“先作业后补助、先公示后兑现”的原则进行。具体为：
（一）落实任务与制定方案
旗农牧业局与苏木镇共同研究确定试点作业区地点、规模及农机大户、农机服务组织，编制实施计划表，制定详细实施方案，并以旗政府文件印发。
（二）远程监测终端设备选型及安装
深松作业机械必须配备远程监测终端设备。终端设备应具有卫星定位、无线通信、作业深度监测、机具识别、图像采集、显示报警等功能，数据处理平台应具备接收终端上传作业信息、存储和管理作业数据、计量作业面积、分析作业质量、统计汇总及数据导出、报表打印等功能，管理部门和用户可通过电脑、手机直接查看平台数据。同时，远程监测终端设备安装必须由农机服务组织或农机大户、终端设备生产企业、试点旗县农牧业局三方同在，现场对农机作业服务组织或农机大户、深松作业机组、终端设备进行登记备案。
（三）公布作业机组信息
承担深松作业的农机服务组织或农机大户向试点旗农牧业局申请登记备案，并签订作业质量、责任义务等承诺书，农牧业局将登记备案后的农机作业服务组织或农机大户及深松作业机组相关信息，通过有关媒体、乡村公示栏等方式，在应知范围进行公布。
（四）开展深松整地作业
农户可自主选择农机大户或农机服务组织为其进行深松整地作业，同时双方签订《农机深松整地作业合同》，合同要明确作业时间、地点、面积、作业模式、作业质量，作业价格、收费方式等。
（五）作业面积确认、复核与检查验收
1、深松作业完成后，农机大户或农机服务组织与农户及时填写《农机深松整地作业单》，农机大户或农机服务组织对《农机深松整地作业单》进行核对汇总并与作业合同一并上报旗农牧业局。
2、旗农牧业局对照深松作业监测平台数据对上报的《农机深松整地作业单》进行复核，对复核中发现问题的地块（如面积、深度与平台数据不符等）要组织力量进行检查验收。复核和检查验收通过后，旗农牧业局还应按照试点实施面积规模确定一定比例进行抽查。最后将复核、验收和抽查确认后的合格面积汇总形成《农机深松整地作业验收单》，并在村务公开栏中进行公示，公示期为7个工作日。
3、公示无异议后，旗农牧业局编制《农机深松整地作业补助资金明细表》和《农机深松整地作业补助情况汇总表》，报旗财政局备案核准，同时上报市农机主管部门审定备案。
七、主要措施
（一）加强组织领导。为了确保农机深松补助试点任务完成，旗政府决定成立以分管旗长为组长，农牧业局、财政局，实施区域苏木镇相关负责人为成员的农机深松补助试点工作领导小组（成员名单附后），由旗农牧业局牵头组织实施，对深松整地作业项目全程跟踪监测，提供技术指导和服务。相关苏木镇及有关部门要高度重视，协调配合，确保农机深松补助试点工作规范实施。
（二）加大宣传力度。2017年，要通过发放宣传资料、悬挂标语横幅等形式，广泛宣传农机深松作业的重要意义和补贴标准，调动和提高广大农民应用农机深松作业的自觉性和积极性，并及时总结和宣传好经验、好做法。
（三）开展技术指导。坚持农机农艺融合，建立完善农机深松整地作业的技术模式、作业规范和质量标准，组织全旗农机服务组织、农机大户，通过办培训班和现场演示等形式，加强对机手的操作技能培训，坚持先培训、后上岗的原则，不断提高作业质量。同时加强跟踪服务，解决农机手遇到的技术难题，确保技术服务到位。
（四）加强机具保障。充分利用全市农机深松整地作业补助试点契机。将大型拖拉机、深松机、联合整地机等性能优良、节能环保、安全可靠的产品，作为重点推广机具。
（五）抓好工作落实。实施区域苏木镇要以示范点建设为抓手，充分发挥农机大户或农机服务组织的作用，开展好农机深松整地订单作业、合同作业，推行连片作业，整村整乡推进，努力扩大作业面积，为提高全旗农业综合生产力奠定良好基础。
（六）强化监督检查。实施深松整地作业补助工作政策性强，廉政风险度高，要求乡镇政府和相关各部门要强化警示教育，要坚持阳光操作，全面公开补助程序、补助标准和补助方式，强化实施过程监管，不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防重大违规违纪问题发生，确保农机深松整地作业补贴工作健康顺利实施。
乌拉特前旗农机深松补助试点工作领导小组
组　长：菅永清　　政府副旗长
副组长：张希文　　财政局局长
　　　　杨志刚　　农牧业局局长
成　员：李振宇　　财政局副局长
　　　　王　健　　农牧业局副局长
　　　　马树云　　审计局副局长
　　　　马良局　　监察局副局长
　　　　梁金荣　　农牧业局农机股股长
　　　　马培国　　农机推广站站长
　　　　
领导小组下设办公室，办公室设在旗农牧业局，办公室主任由农牧业局副局王健兼任，具体负责全旗农机深松补助试点工作的组织实施、跟踪监管、考核验收以及旗领导交办的其他工作。



