乌拉特前旗2024年兽医社会化服务工作

实施意见

为构建公共服务与市场化服务相结合的基层畜牧兽医服务体系，推动政府购买动物防疫社会化服务进程，加快政府职能转变，提高全旗动物疫病预防控制能力，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《农业部关于推进兽医社会化服务发展的指导意见》（农医发〔2017〕35号）和《内蒙古自治区农牧厅关于推进兽医社会化服务的实施意见》（内农牧医发〔2021〕441号）等文件精神，在2023年试点运行的基础上，结合我旗实际制定2024年乌拉特前旗兽医社会化服务实施意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以保障养殖业生产安全、公共卫生安全为主线，以创新兽医社会化服务机制和政府购买服务方式为重点，坚持“预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合”方针，全面落实法律法规赋予政府、畜禽养殖经营者及相关社会主体的法定责任。以促进新型兽医制度建设为核心，以引导、扶持、发展、壮大各类兽医服务组织为重点，积极推动兽医社会化服务机制创新，全面构建主体多元、供给充足、服务专业、机制灵活的兽医社会化服务发展新格局。

二、目标任务

- 自2022年开始，全面实行政府购买兽医社会化服务新模式，形成政府主导的公益性兽医服务和市场主导的经营性兽医服务相结合的新格局。引进第三方组织，创新工作模式，依法落实相关部门防疫责任，精简优化防疫队伍，压缩财政支出，发挥先进管理方式，拓展兽医公共服务，解决动物疫病防控手段落后、诊疗服务水平低等问题，全面提高动物疫病防控能力。到2025年全面实现规模养殖场户自行防疫（先打后补）和兽医社会化服务相结合的模式，围绕重大动物疫病防控、畜牧养殖关键环节,有效防范和遏制重大动物疫病,保障畜牧业健康稳定发展和畜产品质量安全。

三、基本原则

（一）以需求为导向，科学布局。以适应现代畜牧业转型升级的需求为导向，政府充当好协调者、管理者，引导人才、技术、资金等要素合理流动，让更多优质资源参与到畜牧兽医服务体系中。

（二）以制度为保障，明确权责。加强政府购买动物防疫服务制度建设，做到公平、公正、公开、透明。强化政府及各部门职责和权利分工，建立协调配合机制。正确处理政府和社会力量之间的关系，充分发挥资金使用效益，切实降低政府行政成本，提升动物防疫公共服务能力。

（三）以改革为抓手，平稳过渡。动物防疫社会化服务改革要与当前防疫工作有效衔接，进一步强化各级政府、承接主体、养殖场户各方的动物防疫责任落实，既要实现改革稳步推进，又要确保服务供给体系稳定、畜牧产业稳定和社会稳定。充分利用现有兽医基层站的办公场所和设施设备，本着自愿、择优等原则，优先录用现有村级防疫员。逐步建立一支年轻化、专业化、专职化兽医服务队伍。

（四）以监管为重点，注重绩效。建立政府购买兽医社会化服务绩效评价体系，细化验收标准，强化日常监管考核，结合养殖场户满意度调查，确保供给方按照合同约定提高服务的质量和效率，逐步建立由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制。

- 四、实施范围

- 全旗11个苏木镇、6个农牧渔场。

五、运行模式

- 购买服务主体为乌拉特前旗人民政府，具体由旗农牧和科技局组织实施。

- （一）购买服务方式：采取公开招标方式确定一家有资质的兽医社会化服务组织。2024年完成采购事宜，购买期限为2024年当年。

- （二）承接主体资质：依法在市场监督管理部门登记成立具有兽医社会化服务能力的企业。

（三）购买服务内容：主要包括防疫服务劳务（免疫、流调、消毒、采样、协检、培训、宣传、疫情处置、无害化处理等工作）。防疫疫苗及必要物资由政府按照各地动物饲养及疫病防控需要提供。鼓励社会化组织开展技术推广和有偿服务等拓展性服务，提升全旗兽医公共服务能力。

- 1.重大动物疫病强制免疫和计划免疫。承接主体必须保证辖区内畜禽的免疫密度和免疫质量。要做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病等重大动物疫病强制免疫和猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、牛结节性皮肤病等计划免疫工作（按区、市、旗免疫计划执行）。重大动物疫病免疫群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上。计划免疫病种群体免疫密度保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。

- 2.动物免疫信息管理。做好免疫标识佩戴、免疫废弃物回收处理。按要求为养殖户建立《动物免疫档案》，规模养殖场建立《养殖档案》。统计上报动物防疫报表、信息及进展情况和工作总结。

- 3.流调采样工作。按要求每月开展流行病调查、疫病排查和监测采样送样等工作。

- 4.消毒灭源工作。按要求完成常规、专项和应急消毒灭源工作，常规消毒主要包括每年春、秋的集中消毒灭源；专项消毒针对国家要求完成的专项消毒灭源；应急消毒要根据疫病的发生情况确定消毒频次和范围。

- 5.协管服务。协助做好产地检疫、政策性养殖业保险、病死畜禽无害化处理等工作。

- 6.培训宣传。承接主体每年对动物防疫员（协检员）、乡村兽医培训至少2次；对规模养殖场（户）负责人业务培训全覆盖。提升动物防疫员业务水平，提高养殖户动物疫病防控意识。协助业务部门通过多种方式做好宣传工作，不断提高群众动物疫病防控意识和自我防护水平。

- 7.疫情处置。在各级政府的领导下，在业务部门的指导下，开展疫情处置（重大动物疫病应急免疫、流调、消毒、隔离、封锁、扑杀、无害化处理等相关应急处置工作）。完成主管部门和业务部门交办的其它防疫工作。

8.拓展性服务工作。承接主体组建技术服务团队，开展技术服务和项目推广，产生成本性支出实行市场化受益者付费。各苏木镇、农牧渔场组织嘎查村社分场配合协调。

六、购买服务人员配备和资金预算

- （一）防疫员队伍建设。结合牲畜存栏量、防疫病种的增减、防疫半径等因素确定防疫员数量，原则上每1个行政村配备1.5名防疫员。防疫员来源为当地现有动物防疫员、执业兽医、乡村兽医等有资质人员。由苏木镇、农牧渔场根据平时考核情况进行调整，竞争上岗、择优录取，将原161名村级动物防疫员调整为147名（男性60周岁、女性55周岁以下）。

- （二）经费预算。购买服务资金经费来源为上级兽医社会化服务经费和旗级财政兽医社会化服务预算经费。按完成防疫工作量核算服务费，经初步预算，共需经费461万元（包括上级经费和旗财政历年列入预算的298.08万元）。

- 具体测算如下：按照2023年春季防疫统计数据，牛6.28万头折算为31.4万羊单位（每头大畜折5个羊单位）、猪13万头为13万羊单位、禽42万羽折算为8.4万羊单位（每5羽禽折1个羊单位）、羊278.8万只，合计331.6万羊单位。

- 1.防疫免疫劳务1元/羊单位，计331.6万元；

- 2.流行病学调查劳务费，养畜户3.5万户，每户2元，计7万元；

- 3.监测采样抽检1%，一年2次，采样6.6万份，每份3元，计19.8万元；

- 4.消毒养殖及环境区域面积大约400万平方米，年平均2次，每平米0.07元，计56万元；

- 5.协管协检94万只，每只0.1元，计9.4万元；

- 6.协助无害化处理按死淘率1%计3.3万羊单位，每只4元，计13.2万元；

- 7.培训宣传费用1000人次，40元/人次，计4万元；

- 8.应急防控经费20万元，用于动物疫病应急防控工作，由社会化组织根据应急防控情况申请使用。

七、保障措施

（一）加强组织领导。调整乌拉特前旗政府购买兽医社会化服务工作领导小组。

组  长：卞巧红    旗委常委、政府副旗长

副组长：杨拥军    旗农牧和科技局局长

成  员：李  晶    旗财政局局长

石红兰    旗卫健委主任

王永刚    旗民政局局长

王春荣    旗市场监督管理局局长

郑新胜    旗审计局局长

侯  健    旗农牧和科技局副局长

赵  辉    旗动物疫病预防控制中心主任

韩永东    旗农牧业综合行政执法大队队长

各苏木镇、农牧渔场主要领导

建立旗政府统一领导，农牧和科技局牵头，财政、卫健、审计、民政、市场监督管理、各苏木镇、农牧渔场等部门协同，职能部门履职，监督部门保障的工作机制，规范有序开展政府购买兽医社会化服务工作。旗购买兽医社会化服务工作领导小组办公室设在旗农牧和科技局，办公室主任由侯健同志兼任，具体负责协调办公室日常事务和领导小组交办的工作。各苏木镇、农牧渔场分管领导负责本辖区内兽医社会化服务相关工作，按时上报工作进度及存在问题，做好社会矛盾化解。

部门工作职责

1.旗农牧和科技局负责牵头组织和监管兽医社会化服务工作实施全过程，做好各相关部门之间的综合协调，做好招投标事项。制定全年防疫计划及完善服务内容，出台兽医社会化服务工作实施细则及考核验收办法，组织苏木镇农牧渔场和业务部门在春秋两季集中免疫结束后组织考核验收，并进行通报。

2.旗动物疫病预防控制中心负责开展业务指导，协助主管部门完成对承接主体考核验收，做好免疫抗体效价检测，采购和拨付疫苗、防控物资。完成上级下达的工作任务。

3.旗农牧业综合行政执法大队负责查处违反动物防疫法律法规的行为。

4.旗财政局负责政府购买兽医社会化服务的资金管理、监督检查和绩效评价，对政府购买服务项目进行审核。

5.旗卫健、民政、市场监督管理等部门要按照职责分工，将提供政府购买服务行为纳入年检、执法以及全国企业信用公示系统等监管体系。

6.旗审计局负责对政府购买服务工作和资金使用情况进行监督、审计。

7.各苏木镇、农牧渔场按照《中华人民共和国动物防疫法》承担动物疫病防控属地责任，负责组织做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。对接承接主体（企业）日常监督检查管理，与主管部门共同完成兽医社会化服务工作考核验收。组织嘎查村（分场）完成兽医社会化服务工作。

承接主体职责

承接主体要制定章程、管理方案。实行旗农牧和科技局与各苏木镇、农牧渔场双重管理，具体实施所购买服务事项相关工作，要与各苏木镇、农牧渔场对接，完成兽医社会化服务等各项工作。

- （二）加强经费保障。旗政府将兽医社会化服务经费列入财政预算，根据工作进展和考核验收情况适时拨付。如发生重大动物疫情由旗重大动物疫情应急指挥部另行配套处置经费。

（三）强化监督检查。旗农牧和科技局和苏木镇农牧渔场在购买服务实施过程中要选派专业技术人员进行督查、指导。根据实施方案制订考核指标，实时跟踪问效，对承接主体开展考核验收，考核结果作为资金拨付重要依据。旗审计局、财政局等部门要联合开展项目资金使用情况审计，确保动物防疫经费专款专用。

附件：2024年乌拉特前旗兽医社会化服务经费预算表

| 2024年乌拉特前旗兽医社会化服务经费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 防疫 费用 | 流调 费用 | 监测 费用 | 消毒费用 | 协管协检费用 | 协助无害化处理 | 培训宣传费用 | 动物疫病应急防控经费 | 合计 |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存量 | 331.6万羊单位 | 3.5万户 | 采样1%2次共6.6万份 | 400万平米2次共800万平米 | 94万只 | 按死淘率1%计3.3万羊单位 | 1000人次 | 年 | 万元 |
| 标准 | 1元/羊单位 | 2元/户 | 3元/份 | 0.07元/平米 | 0.1元/只 | 4元/羊单位 | 40元/人次 |  |  |
| 全旗 | 331.6 | 7 | 19.8 | 56 | 9.4 | 13.2 | 4 | 20 | 461 |
| 备注：按照2023年春季防疫统计数据，牛6.28万头折算为31.4万羊单位（每头大畜折5个羊单位）、猪13万头为13万羊单位、禽42万羽折算为8.4万羊单位（每5羽禽折1个羊单位）、羊278.8万只，合计331.6万羊单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：